Sandra ist gerade 18 Jahre alt geworden. Ihre Eltern schenken ihr zu ihrem Geburtstag einen Gutschein für eine nachträgliche Geburtstagsfeier zu der sie alle Freundinnen und Freunde einladen darf. Sandras Noten sind in letzter Zeit leider stark abgefallen, darum muss sie ihren Eltern versprechen, die gesamte Vorbereitung an einem Wochenende vorzunehmen. Dafür versprechen sie Sandra, dass sie am Tag der Feier wegfahren werden und Sandra somit eine sturmfreie Bude haben wird.

Das Erstellen einer Gästeliste nimmt einen Tag in Anspruch. Das Schreiben und Versenden der Einladungen drei Tage. Bis Sandra über die genaue Gästeanzahl informiert ist, wird es sechs Tage dauern. Für das Kaufen von Essen rechnet sie einen Tag, das Kochen und backen zwei Tage und um Getränke zu kaufen ebenfalls einen Tag. Um die Bowle zu mischen braucht sie einen Tag und um die Deko zu kaufen ebenfalls einen Tag. Dann muss sie noch den Raum dekorieren, hierfür rechnet sie drei Tage und die Geburtstagsfeier wird dann an einem tag stattfinden.

a) Lesen Sie den Text und unterstreichen Sie die direkten Vorgänge mit ihrer dazugehörigen Zeitdauer.

b) Tragen Sie die Vorgangsbezeichnungen mit ihrer Zeitdauer in der richtigen Abfolge in die Spalten ein. Bestimmen Sie die direkten Vorgänger der jeweiligen Vorgänge und tragen Sie diese in die Vorgangstabelle ein!

Beachten Sie, dass ein Vorgang auch mehrere Vorgänger haben kann.

Vorgangstabelle:

| Vorgang Nr. | Vorgangsbezeichnung | Dauer | Direkte Vorgänger |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |

Arbeitsauftrag:

Helfen Sie Sandra bei der Planung! Ordnen Sie die Knoten auf ihrem Arbeitsblatt an. Überprüfen Sie ihre Darstellung mit den Angaben in der Vorgangsliste und den untenstehenden Regeln.

Regeln für die Erstellung eines Netzplans:

1Gästeliste

Jeder Vorgang wird als Knoten mit Vorgangsnummer und Vorgangsbezeichnung gezeichnet

- die Knoten werden gemäß der zeitlichen Reihenfolge von links nach rechts gezeichnet. Aufeinander folgende Vorgänge werden durch Pfeile miteinander verbunden.

1Gästeliste

2Einladungen

- Können mehrere Vorgänge erst beginnen, wenn der gemeinsame Vorgänger beendet ist, werden sie mit diesem durch Pfeile verbunden.

3Gästeanzahl

6Getränke kaufen

4Essen kaufen

- Müssen mehrere Vorgänger beendet sein, bevor ein neuer Vorgang beginnt, so wird jeder von ihnen mit dem Nachfolger durch einen Pfeil verbunden.

5Kochen /Backen

10Geburtstagsfeier

7Bowle mischen

9Raum dekorieren